## 项目指导计划
四川水利职业技术学院软件专业 16级实训项目指导计划
班级名称： | 软件1633 |  | 讲师： | 姚程瀚
实训目标： | 原创OA办公系统
日期 | 项目阶段 | 项目具体内容 | 开发时间 | 时长（小时） | 负责人 | 教学模式参考项
2018-01-02 | 项目启动和需求分析 | 讲解项目实训流程以及团队组建 | 9:00-12:00 | 3 | 邱于涵 | 讲授
2018-01-02 |  | 讲解开发工具和需求分析 | 14:00-15:00 | 1 | 邱于涵 | 评审
2018-01-02 |  | 需求分析里程碑评审 | 15:00-17:00 | 2 |  | 自主练习
里程碑
2018-01-03 | 概要设计和详细设计 | 讲解如何进行概要设计 | 9:00-12:00 | 3 | 何建均 | 项目答辩
2018-01-03 |  | 讲解如何进行详细设计 | 14:00-16:00 | 2 | 何建均
2018-01-03 |  | 概要设计和详细设计分析里程碑评审 | 16:00-17:00 | 1
里程碑
2018-01-03 | 数据库设计和测试数据录入 | 数据库搭建和测试数据录入 | 17:00-19:00 | 2 | 邱于涵
里程碑
2018-01-04 | 编码 | 素材收集、页面UI设计 | 9:00-12:00 | 3 | 潘佳
2018-01-04 |  | 基本完成页面UI设计 | 14:00-15:00 | 1 | 潘佳
2018-01-04 |  | model层代码编写、人事管理功能编写（员工信息增删查改） | 15:00-17:00 | 2 | 邱于涵
2018-01-04 |  | 继续人事管理功能编写（部门信息管理) | 17:00-19:00 | 2 | 邱于涵
2018-01-05 |  | 薪资管理功能 | 9:00-12:00 | 3 | 何建均
2018-01-05 |  | 薪资管理功能 | 14:00-17:00 | 1 | 何建均
2018-01-05 |  | 代码测试 | 17:00-18:00 | 1 | 邱于涵
2018-01-06 |  | 考勤管理 | 9:00-12:00 | 3 | 邱于涵
2018-01-06 |  | 考勤管理 | 14:00-17:00 | 3 | 邱于涵
2018-01-06 |  | 考勤管理 | 18:00-19:00 | 1 | 邱于涵
2018-01-07 |  | 工作日志 | 9:00-12:00 | 3 | 何建均
2018-01-07 |  | 工作日志 | 14:00-17:00 | 3 | 罗乐
2018-01-07 |  | 代码测试、解决遗留问题 | 18:00-19:00 | 1 | 王一帆
2018-01-08 |  | 合同管理 | 9:00-12:00 | 3 | 王一帆
2018-01-08 |  | 合同管理 | 14:00-16:00 | 2 | 王一帆
2018-01-08 |  | 薪酬管理 | 16:00-17:00 | 1 | 罗乐
2018-01-08 |  | 薪酬管理 | 18:00-19:00 | 1 | 潘佳
2018-01-09 |  | 绩效管理 | 9:00-12:00 | 3 | 王一帆
2018-01-09 |  | 绩效管理 | 14:00-15:00 | 1 | 邱于涵
2018-01-09 |  | 消息传递 | 14:00-16:00 | 2 | 邱于涵
2018-01-09 |  | 消息传递功能、代码测试、解决遗留问题 | 16:00-19:00 | 3 | 邱于涵
里程碑
2018-01-10 | 测试 | 讲解如何进行软件测试 | 9:00-12:00 | 3 | 王一帆
2018-01-10 | 答辩 | 项目答辩 | 14:00-17:00 | 3 | 评审
合计 |  |  |  | 63